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“失足少年关爱行动”暑期社会实践团队

立项报告

项目概述

项目基本情况
项目名称：未成年犯社会归属问题调研
                          ——“失足少年关爱行动”暑期社会实践团
项目宗旨：帮助弱势群体，坚守社会正义
项目时间：2014年7月10日—7月20日
项目地点： 北京市未成年犯管教所  
              北京市海淀区人民法院少年法庭
              北京市海淀区、大兴区社区
项目实施机构：人文学院北林法学研究会
项目指导老师：杨帆、谢彤
项目负责人：杨玲玲、贺翔、郑健鑫
项目背景

2013年12月，由中华少年儿童慈善救助基金会联合北京市未成人犯管教所与北林法学会的同学们共同举办了“童缘——失足少年关爱行动”的启动仪式，正式向社会大众发起“关注未成年人罪犯，关爱未成年人成长”的号召。

未成年罪犯因其身份的特殊性，社会大众对其接纳程度低，未成年人归属社会困难，再犯罪率居高不下，未成年人犯的合法权益无法得到保障，不利于社会的和谐发展。关注未成人犯社会归属问题的行动不能再延缓。
  “失足少年关爱行动”暑期社会实践团队以“童缘”项目为依托，由北林法研会大二、大一年级成员组建而成，调查分析社会大众对于未成年犯的接纳程度、走访未成年犯罪研究及未成年人保护工作的专业人士、开展未成年人保护相关法制宣讲等，号召社会大众正视未成年犯的社会归属问题，广泛关注未成年犯重回社会的项目措施建设，让更多失足少年能够找到回家的路。
项目的目的和意义

【实践目的】
通过查阅和分析相关的法律文献资料，整理出现行法律中对未成人的保护存在的不足，探讨针对未成年犯社社会归属问题加强立法保护和设立专司机构的必要性和可行性；
通过问卷调查、访问专家学者等方式，了解社会公众对未成年犯的接纳程度，寻求消除社会公众对于未成年犯普遍的偏见，帮助未成年犯更好的回归社会的方法途径；
通过社区未成人保护宣讲会、校内暑期实践报告汇报等多种形式，使更多的社会群体关注未成人犯，帮助未成年人犯在接受改造后更好的回归社会。
【实践意义】

项目的社会意义

增强大学生的社会责任意识，关注社会发展，将专业应用于实践；

调查社会大众对于未成年犯的接纳程度；分析阻碍未成年犯回归社会的原因；探讨未成年犯回归社会的方式途径，降低再犯罪率，促进社会和谐；

通过实践调研、媒体报道、社区宣讲消除社会大众对未成年犯的芥蒂和成见，使认真改造教育后的未成年犯能够更好的回归社会；

号召社会大众正视未成年犯社会归属问题，规划问题少年的未来发展，增强未成年犯社会适应能力及社会奉献能力，响应习近平总书记实现“中国梦”的号召。

项目的现实意义

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，认真学习习近平总书记关于“中国梦”的重要论述，实现北林人文学子为正义而战的梦想；
积极思考社会问题，在实践中锻炼自身的问题分析、解决能力；
增强北京林业大学的社会影响力，牵头北京乃至全国各大高校关注未成年犯的归属问题，切实有效的改善未成年犯罪率高、再犯罪率连年累增现状。
项目调研对象与范围

   【研究对象】：未成年犯在刑满释放后社会的接纳程度；未成年犯社会归属现状；未成年犯罪研究方向及从事未成年犯保护工作的社会工作者对未成年犯更好的回归社会的观点和建议；针对未成年犯社社会归属问题加强立法保护和设立专司机构的必要性和可行性；
【研究范围】：
分析现行国内外法律法规对于未成年犯保护的相关规定及可能存在的漏洞；
调查分析阻碍社接纳刑满释放后未成年犯回归社会的原因；
调查未成年犯社会归属问题方得不到解决引发的社会问题；
整理关于未成年犯在刑释后社会归属问题相关专业人士的观点及建议，
探讨帮助未成年犯更好的回归社会的途径和方式，如加强立法等。
项目日程安排

项目前期准备
时间：2014年4月19日——6月3日
	时间
	内容

	4月19日-5月
	按需组建帮助未成年犯社会归属问题调研——人文学院“失足少年关爱行动”暑期实践团队

	5月26日前


	申请立项，联络指导老师，明确实践地点，得到实践地的接收证明

	6月3日前
	做出实践计划，填写《2014年暑期社会实践预报名表》、《立项报告书》

	6月3日   
	    学院社会实践立项答辩

	6月3日—7月初


	团队建设，如设计队服、队旗等；寻求社会支持及联络赞助商；出发前物资准备；与实践合作单位确任行程安排


项目实施阶段

时间：2014年7月10——7月20日

	时间
	内容

	7月10日
	走访北京市未成年犯管教所，与未成年犯交流沟通，及时了解未成年犯对刑满释放后归属问题的看法和期望

	7月11日
	走访北京市海淀区人民法院少年法庭，访问从事未成年犯罪审判工作的法官、庭长、律师等，听取专业意见，调整研究的侧重点，积极争取法官和律师的支持和帮助，尝试建立志愿者服务试点

	7月12日
	走访未成年犯罪问题研究方向的专家学者，探讨展开未成年犯社会归属问题的解决途径；晚上分工整理，制作社会实践调查问卷

	7月13日
	拜访“法官妈妈”尚秀云女士，听听她在未成年犯罪问题上的经历和心路历程；晚上整理分享，更好的展开下一步调研工作

	7月14日
	北京市海淀区东王庄社区发放问卷、走访、调查、记录；晚上对走访调查结果分析，及时解决实践过程出现的问题，制定下一步行动方案

	7月15日
	北京市大兴区社区发放问卷、走访、调查、记录；晚上对走访调查结果分析，及时解决实践过程出现的问题，制定下一步行动方案

	7月16——18日
	分析问卷数据，整理实践调研资料，制作宣传展板，联络社区居委会为社区宣讲做准备

	7月19日
	社区宣讲

	7月20日
	社区宣讲


项目后期总结整理

时间：2014年7月21日及之后

	时间
	内容

	7月21——8月
	整理实践调查数据

分析实践调研结果

回馈赞助单位及个人

	8月
	撰写实践报告

	9月


	校内宣讲

暑期社会实践成果展示


项目实施的方法

查阅整理文献资料

发放及分析调查问卷

走访专家学者，如“法官妈妈”尚秀云

社区、校园内举办宣讲会

项目实施的预期成果

社会调研分析成果
与实践地单位、社区建立联系，建立法学研究会志愿服务项目试点；
将本次暑期社会实践成果集结成册，通过社团官方平台进行未成年犯保护宣传，广泛引起社会、在校大学生对于未成年犯社会归属问题的重视；
举办校内宣讲会，参与暑期社会实践成果分享，通过ppt展示、暑期实践报告等多种形式呈现实践成果；
一份关于未成年犯归属问题的暑期实践论文集。
社区宣讲预期成果

增强社区居民对于社会问题的关注度，正确认识未成年犯罪预防与未成年人保护的重要性，增强法律维权意识；
倡导社区居民正视未成年犯社会归属问题，消除对于未成年犯的成见和芥蒂，帮助未成年犯更好的回归社会，降低再犯最率；
引起社区居委会、当地政府机关的重视，吸引更多的社会人士投入未成年犯归属问题解决、未成年人权益保护的行动中。
项目实施可行性分析

专业优势：团队成员为法学系与心理系同学，对未成年犯罪问题有着专业的倾向性，可以从立法层面和心理咨询等多样形式推进本次实践的展开；
项目优势：2013年12月，由中华少年儿童慈善救助基金会与北京市未成年犯管教所联合北林法学研究会共同举办的“童缘——失足少年关爱行动”启动仪式，北林法研会取得与北京市海淀法院、北京市未成年犯未管所的合作，具有项目开展优势。
实践团队成员构成及分工

项目成员构成
指导老师:2名

指导老师为北京林业大学法学系专业教师，有着深厚的法理、刑法、诉讼法的理论知识储量，其中谢彤老师曾从事未成年人犯罪方向的研究，著有《未成年犯的定罪与量刑》等，使得团队有着很好的专业指导与技术支持。

大二学生3名，大一学生8名（男女比1:1）

团队成员分别来自法学系、心理系两大专业板块，对于未成年犯社会归属问题的研究有着专业的优势，使得实践从立法层面和心理咨询等多角度进行，丰富了社会实践的内容和形式。

 项目组员分工
安全委员：负责每一次集体活动组内所有成员的安全问题，及时清点人数，保障活动安全有序开展；
财务委员：负责暑期社会实践期间所有费用的管理，包括交通、伙食等；
纪律委员：严格管制活动期间每一位队员的纪律，避免队员独自脱队现象的发生，服从队长的安排，督促成员及时完成分配的任务；
记录委员：记录每一天的活动内容，及时整理，并于实践结束后形成书面的 记录分享给每一位成员；
伙食委员：管理活动期间所有的集体伙食安排；
摄影委员：用摄影设备记录每一天的工作内容，着重记录每一个精彩的活动瞬间，为暑期实践后期工作的开展做准备。
经费预算与设备条件要求

	交通费用

	行程
	方式
	价格
	人数
	小计

	学校—未管所
	地铁
	8
	11
	88

	学校—海淀法院
	公交
	2
	11
	22

	学校—专家住所
	地铁+公交
	10
	11
	110

	学校—大兴区
	地铁
	8
	11
	88

	总计
	308

	用餐费用

	类别
	地点
	价格
	人数
	小计

	早餐
	校内
	3*10
	11
	33

	午餐
	校外
	15*10
	11
	1650

	晚餐
	校内
	6*10
	11
	660

	总计
	
2343

	办公费用

	明细
	单价
	数量
	小计
	备注

	复印文件
	0.1
	600
	60
	

	横幅
	50
	2
	100
	

	队旗
	50
	1
	50
	

	队服
	25
	11
	275
	

	专家咨询费
	100
	3
	300
	

	摄影设备租赁费
	100
	2
	200
	

	医疗急救物资
	220
	1
	220
	

	社区宣讲物资
	800
	1
	800
	

	总计
	2005
	


	合计
	4656


经费筹措、社会支持

学校项目资助：申请费用3000元
北林法学研究会赞助商支持：2000元
社会支持
【实践地支持】：取得与北京市海淀区人民法院少年庭与北京市未成年犯管教所的联系，进行未成年犯专访及相关法官、律师的访问，并整理成册。

【媒体支持】：取得与校内外媒体额联系，加大实践成果的宣传力度，更广泛的号召社会群体正视并重视未成年犯社会归属问题。

安全预案

（一）前期准备

1、身体素质提高。针对性身体训练。

2、法律培训与心理咨询培训。

3、交通详细资料查询。

4、出发前天气查询。

5、出发前建立学校大本营，并保持联系。

（二）应急预案

1、车祸。

出门在外，不管准备有多充分，车祸事故依然不能百分之百避免，所以做好车祸后的准备也是很有必要，最大限度减少生命财产损失。

1）车祸发生时有两种情况，一个是自身受伤即自救，一个是他人受伤。如果是大部分人没有受伤，少部分人受伤则将健康者任务分工，一部分人负责急救，一部分人负责现场保护和呼叫外援。

2）车祸急救：参照外伤急救预案

3）保护现场

A、立即将伤者位置以油漆(或喷漆、粉笔之类的可做记号物品)标示后将其送医，车辆如阻碍交通，标示其位置后再予排除。

B、制作现场图及照片：除了警方例行的绘图外，建议读者自行制作现场图，将现场车辆相对位置、碎片位置、人员倒地位置、零件散落位置、刹车痕迹及车道标线等一一标示清楚、并拍摄照片。

C、遇有下雨、下雪、刮风等自然现象，对现场可能造成破坏时可用席子、塑料布等将现场上的尸体、血迹、车痕、制动印痕和其他散落物等遮盖起来。即若抢救伤者，必须移动车辆或其他物品时，也必须做出标记，以证明现场的变动情况。

D、寻找现场目击证人，并留下证人资料、以供日后联络之用。

E、将自己制作的现场图复制后交给警方供参考。

F、联络保险公司人员，伤者或死者只要备齐肇事证明文件(请警方开具)及医疗费用单，不需通过肇事者即可直接请求保险公司理赔。

G、肇事理赔参考道路交通事故赔偿项目的赔偿标准 《人身损害赔偿解释》

2、钱财丢失

钱财可能有三种情况丢失，抢劫、偷窃、意外丢失。

严禁单独行动，不去危险的地方，不在不恰当的时候出门，这样抢劫情况发生的可能性不大。当遇到抢劫时，谨记失财免灾，注意保护好女生。想办法尽快脱离歹徒，注意歹徒逃窜方向，外貌特征，搜集歹徒留下的线索，然后立即报警。注意保持冷静。

我们都还不算身强力壮，遇到偷窃时若发现歹徒作案一定注意不要激怒歹徒，歹徒往往身上携带武器，所以最重要的让自己脱离当时环境，再报警。尤其注意在公交车上，大家尽量在一起。

不管遇到抢劫还是偷窃，第一重要的是自己的人身安全，然后才是财产安全，及时报警，记录歹徒逃窜方向，外貌特征。队伍事先要准备一定数量应急资金，个人也要准备应急资金，存放钱财时要分开不同地方放。大量的资金要放在大二的人员身上。

3、疾病与受伤

1）中暑

西南夏季炎热潮湿容易引发中暑，所以大家一般不要在大热天里剧烈运动，发现自己过热要及时休息，水和盐要准备充足。

迅速将病人转移到阴凉、通风处，脱掉或解开衣服，用冷水毛巾擦身或扇风，迅速降低体温。让病人饮一些凉开水或淡盐水。出现神志不清、抽搐，掐病人人中穴，立即送医院。

2）感冒

3）外伤

外伤分为有创口的外伤和无创口的外伤。

有创口的外伤处理：止血、去除异物（选择性的）、消毒、包扎、送往医院或等待救援。

包扎的目的：压迫止血、减小感染、保护伤口、减轻痛苦、固定敷料和夹板。

包扎材料：最常见的有绷带、三角巾、四头带，也可用毛巾、手绢、被单、布块、衣服等。

尽量升高出血部位，特别是四肢受伤时。

如果遇到手足同时受伤流血，可以让病人坐下或躺下，将流血部位提高，是颇为有效的止血方法。

直接压出血部位的近心端。

如果出现骨折、扭伤，在应对这方面问题经验不是十分充足的情况下，尽量不要随意移动伤者，以免造成更进一步的损伤。

协会配备药品：绷带、纱布、消毒棉球、酒精、云南白药、云南白药喷雾剂（扭伤时用药）

无创口的外伤：通常情况为扭伤或是压伤。首先让病人停止运动，对受伤部位进行冷敷，切忌不能热敷，等24小时后才能热敷。判断是否骨折，从外观判断，若骨折则制作固定工具，送病人前往医院或呼救。如果受伤不严重则冷敷过后涂上扶他林，不要让受伤部位运动，登4小时后对伤处热敷加按摩处理，按时换药。

[暑期社会实践立项报告]


领队：杨玲玲
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