
附件1：

北京林业大学2016年社会实践

立 项 登 记 表

团队名称：      法学15-3团支部暑期实践团     
指导单位：     北京林业大学人文社会科学学院   
负责人姓名：               井  漫               

共青团北京林业大学委员会

二○一六年五月

北京林业大学2016年社会实践团队立项登记表

	团队名称
	法学15-3团支部暑期实践团

	指导单位
	北京林业大学人文社会科学学院

	指导教师
	姓  名
	单  位
	职务职称
	是否随团
	手机

	
	孙  宇
郭乙言
	北京林业大学
	讲  师

招生就业处信息中心主任
	否
否
	13811868980
18618162197

	团队队长
	姓  名
	性  别
	学院、班级
	手机

	
	井  漫
	女
	人文社会科学学院
法学15-3
	18145156978

	立项信息
	团队人数（不含指导教师）
	6

	
	指导教师人数
	2

	
	实际活动天数(不含路上时间)
	7

	
	是否具有接收单位证明
	是

	
	是否附有详细活动计划
	是

	实践类型(3)
	1.创新创业专项实践项目   3.专业研学重点实践项目

	实践地区(1)
	1.北京
	2.中西部地区
	3.东部

沿海地区
	4.东北

地区
	5.革命老区

	接 收 单 位
	单位名称
	联系人
	联系方式

	
	林业大学社区居委会
	代树刚
	13718615959

	
	
	
	

	
	
	
	

	项

目

简

介
	起止时间
	2016.07.09-2016.07.15

	
	实践课题
	城市住宅小区民事纠纷解决机制的研究（以学院路街道为例）

	
	实践地点
	北京市海淀区

	
	拟解决的实际问题
	以研究内容为基础，我们团队根据自身能力和现有资源，拟解决几个关键问题：

1.在学院路街道住宅小区中存在的主要纠纷类型以及纠纷的内容主要涉及的方面；我们希望能通过实地调研和文献检索相结合的方式来将现有的纠纷进行分类整理并为今后形成完整的调研报告做准备。

2.探讨住宅小区的自治情况，完善纠纷的事前救济：是否有业主大会、业主委员会与管理规约等等。

3.对现行法律提出合理建议，争取利用我们的研究成果为填补法律空白助力。

	
	团队获得的支持
	1．指导教师方面：我们团队一面请到了我们的民法总论专业课程老师孙宇老师作为我们专业研学项目的专业知识指导教师；另一面也请到了校招生就业处信息中心主任、法学15-3班班主任郭乙言老师作为我们在论文撰写和调查研究部分的总督导，可谓专业知识与逻辑分析能力兼有优势。
2．科研项目方面：此课题为团队队长井漫同学参加的大学生创新项目小组目前正在申请之中的大学生创新项目立项课题的一个分支，在课题确定前期便已做过大量研究分析，并有大学生创新项目课题作为支撑，有一定的科研背景。
3．专业支撑方面：团队成员已经阅读了大量相关文献并且对其进行了分析，对期刊和论文进行了整理；同时通过类似于裁判文书网这样的案例库或者其他数据库检索了一些典型案例，对于住宅小区的一些问题有了初步的认识，对这一课题在有浓厚兴趣的同时有了基本了解，确立了研究目标。

	
	实践计划
	根据本课题的研究内容、立项依据及旨在解决的问题，结合项目、团队实际情况，为了更好的实施本次项目，进入全面理论与实际调研，在2016年6月—2016年9月内，我们做出如下计划：
1.理论奠基阶段（2016.06.05-2016.07.08）
（1）2016.06.05-2016.06.20，在本阶段内，我们要联系指导老师，继续探讨项目研究内容，不断地分析、反思、讨论、修改项目的实施方案。展开数据收集，利用国家图书馆、校图书馆数据库资源与图书，大量阅读国内外关于研究内容的文献，整理收集关于本次项目的资料，对理论资料探讨总结，构建调研理论体系，初步成果为：访谈和调研问题、团队个人知识储备、冲突点等，为实践阶段奠定理论基础。
（2）2016.06.21-2016.07.08，联系调研地相关单位负责人进行细节敲定，运用各种方式，对实际调研地展开全面分析，尽可能掌握调研地的情况，借鉴和查阅资料，结合实践地情况及前期理论基础，团队探讨，设计、制定调研方案，做好调研分工。
本次调查地为北京部分住宅小区，如果有业主委员会的话，先联系一下业主委员会，向其说明情况，尽量减少到时调研出现不可预知的状况，使一切顺利。
2.实际调研阶段（2016.07.09-2016.07.12）
在调研过程中，我们要按既定的研究目标，结合调研方案，实施相关活动，及时做好调研数据记录，进行整理、存档。及时进行工作反思，不断进行验证、修正，将前期的理论反馈到实践，在实践中发现、解决问题，使调查数据更加全面、真实。调查前期，我们将以通过机构走访、卷宗查阅、人物访谈（如业主委员会负责人物业负责人等）等方式，获取一手材料，掌握住宅小区现在存在的纠纷类型与解决情况，做好记录、总结、存档；调研后期，我们将深入住宅小区，调研现在住宅小区的纠纷类型主要有哪些；居民对于纠纷解决办法的想法；小区里是否存在业主大会和是否制定了管理规约，他们对于管理规约制定的意见如何

3. 成果总结阶段（2016.07.13-2016.07.15）
本阶段，需要对组内进行分工，运用数据分析法，对从调查地获取的数据进行分类整理、分析，邀请专业老师，参与我们的交流研讨会，向参与课题研究的教师反馈我们调查获取的成果、问题和数据，结合国内实际案例与立法，从老师那里获取建议。开始调查报告的撰写工作。
4.反馈建议阶段（2016.07.16-2016.08.01）
我们通过之前一段时间的沉淀我们获得了大量数据与信息，通过它们的支撑并结合专业老师的建议，我们可以对我们所研究的问题提出解决建议，可以提出几个方案；我们有条件的话可以选派代表到我们调研的小区进行反馈，向他们介绍并宣传我们的想法，希望提高他们在某方面的意识，希望通过管理规约即居民自治的方法来解决邻里纠纷，减少诉讼途径的利用，使邻里关系更加融洽，提供一个通过事前约定的手段减少纠纷的机制，为建立和谐小区与社会尽一份力。

5.收尾总结阶段（2016.08.02-2016.09）
进行团队个人总结，分享实际调研经验；完成调查报告的撰写，形成1-2篇论文，并投稿争取发表。

	
	预期成果
	项目预期结果：

1.掌握住宅小区可能出现的纠纷类型并进行分类；

2.通过之前案例的分析与国外立法的借鉴，把适合事前归置的纠纷和适合事后解决的纠纷进行总结，对其进行分析；

3.通过自己的调研与宣传，参与调查的城市住宅小区的居民的自治意识有所提高，管理规约这一解决机制开始真正发挥作用，为相关法律的完善奠定基础。

4.我们的研究结果以调研报告与论文呈现，通过这一理论研究，对于现阶段实践中住宅小区出现的问题提供一个良好的预防机制，从而填补我国现阶段对于业主大会和管理规约方面的立法空白，使理论研究真正影响到实践。

提交方式：论文和调研报告

	
	项目可持续行介绍
	1.项目主题具有长期性、连续性，适合进行持续地调查研究；
2.项目实践地点为北京市海淀区，距离学校较近，方便进行本阶段的调查反馈和宣传效果的跟进；
3.项目研究内容涉及到《关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》《物业管理条例》《物权法》《民法通则》等多部法律中的相关规定，而这些法条将分别在我们现在和未来不同阶段的专业学习中有所涉及，故此项目的研究可一直作为专业知识的实践应用加以实行。

	团队成员

（不含指导教师及队长）
	姓  名
	性  别
	学院班级
	手  机
	身份证号

	
	刘让强
	女
	人文社会科学学院法学15-3班
	13161517711
	622822199508243362

	
	寇梦宇
	女
	人文社会科学学院法学15-3班
	13661230274
	110108199611264260

	
	王美娟
	女
	人文社会科学学院法学15-3班
	13051833232
	522501199608033440

	
	张紫娟
	女
	人文社会科学学院法学15-3班
	13522067208
	362233199707161629

	
	包嘉仪
	女
	人文社会科学学院法学15-3班
	13847562219
	152301199702141026

	学

院

团

委

意

见
	

	
	负责人签字：

团委盖章：

                                 年     月     日

	学

校

团

委

意

见
	

	
	负责人签字：

  团委盖章：

                     年     月     日


北京林业大学社会实践指导中心制
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